

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы | Содержание | Сроки | Ответственные | Отметка об исп. |
| 1. | Подготовительный этап | * Определение списка перечня профессиональных стандартов, подлежащих применению. * Изучение требований профессиональных стандартов, анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах. * Анализ штатного расписания организации на предмет наименований должностей; анализ трудовых договоров в части наименования должностей и трудовых функций. * Анализ кадрового состава на соответствие профессиональным стандартам, определение задач и направлений приведения в соответствие. * Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников образовательных учреждений на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах. Составление списка педагогов, подлежащих обучению. | Январь-июнь 2017 | Заведующий, зам. зав. члены комиссии | выполнено |
| 2. | Основной этап  Работа с документами | * Приведение в соответствие трудовых договоров, должностных инструкций (по необходимости). * Составление перечня локальных нормативных актов ГБДОУ и других документов, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. * Актуализация локальных нормативных актов ГБДОУ и других документов с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. | июль - декабрь  2017 | Заведующий,зам. зав. члены комиссии | Выполнено частично |
| 3. | Основной этап  Работа с кадрами | * Поэтапная реализация профессионального образования, профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников ГБДОУ № 29 в соответствии со списком. * Аттестация педагогических кадров. * Обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации. | январь 2018 - май 2019 | Заведующий,зам. зав. члены комиссии | Выполнено частично |
| 4. | Аналитический этап | * Поэтапный анализ готовности ОУ к применению профессиональных стандартов. | I этап май -декабрь 2018;  II этап январь -май 2019 | Заведующий,зам. зав. члены комиссии |  |