

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы | Содержание | Сроки | Ответственные | Отметка об исп. |
| 1. | Подготовительный этап | * Определение списка перечня профессиональных стандартов, подлежащих применению.
* Изучение требований профессиональных стандартов, анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах.
* Анализ штатного расписания организации на предмет наименований должностей; анализ трудовых договоров в части наименования должностей и трудовых функций.
* Анализ кадрового состава на соответствие профессиональным стандартам, определение задач и направлений приведения в соответствие.
* Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников образовательных учреждений на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах. Составление списка педагогов, подлежащих обучению.
 | Январь-июнь 2017 | Заведующий, зам. зав.члены комиссии  | выполнено |
| 2. | Основной этапРабота с документами | * Приведение в соответствие трудовых договоров, должностных инструкций (по необходимости).
* Составление перечня локальных нормативных актов ГБДОУ и других документов, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
* Актуализация локальных нормативных актов ГБДОУ и других документов с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
 | июль - декабрь2017 | Заведующий,зам. зав.члены комиссии  | Выполнено частично |
| 3. | Основной этапРабота с кадрами | * Поэтапная реализация профессионального образования, профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников ГБДОУ № 29 в соответствии со списком.
* Аттестация педагогических кадров.
* Обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации.
 | январь 2018 - май 2019 | Заведующий,зам. зав.члены комиссии  | Выполнено частично |
| 4. | Аналитический этап | * Поэтапный анализ готовности ОУ к применению профессиональных стандартов.
 | I этап май -декабрь 2018;II этап январь -май 2019 | Заведующий,зам. зав.члены комиссии  |  |